## Plan Mejora accesibilidad 2024
PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LANZAROTE 2024 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 ARRECIFE: 3 PROYECTOS	2.694.325,00 €	RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CALLE INÉS	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CALLES RAMÓN FRANCO Y FIGUEROA	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ILUMINACIÓN EN LA CONCHA	EN TRAMITACIÓN	Números de actuaciones de eficiencia energética con energías renovables en edificios públicos	1
HARÍA	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 HARÍA: 1 PROYECTO	348.523,00 €	REFORMA DE PARQUE INFANTIL	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 SAN BARTOLOMÉ: 5 PROYECTOS	890.645,00 €	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE CADÁVERES EN EL CEMENTERIO DE SAN BARTOLOMÉ Y SU ACCESIBILIDAD	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			SUMINISTRO DE UN CAMIÓN DE M.M.A. 3.500 KG CON CAJA ABIERTA FIJA Y GRÚA	EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
			SUMINISTRO DE DOS (2) CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE CARGA TRASERA DE 23 METROS CÚBICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS	EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
			SUMINISTRO DE UN CAMIÓN CON SISTEMA MULTILIFT PORTACONTENEDORES	EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
			SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE NUEVE (9) PLAZAS MÁS CARGA	EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
TEGUISE	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 TEGUISE: 6 PROYECTOS	1.125.414,00 €	PLAN DE ASFALTADOS VARIOS 2024 COSTA TEGUISE – CALLE CHAFARÍ Y TRANSVERSALES. T.M. DE TEGUISE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN CEIP ALONSO SPÍNOLA – LA VILLA, CEIP CÉSAR MANRIQUE TAHÍCHE Y LOCAL MUNICIPAL EN CALLE GARAJONAY Nº2, T.M. DE TEGUISE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DE NAZARET, T.M. DE TEGUISE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DE TIAGUA “EL MOLINO”, T.M. DE TEGUISE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS Y ADECUACIÓN EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE MUÑIQUE, T.M. DE TEGUISE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ADECUACIÓN DE LOCAL E INSTALACIONES PARA LA APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO SOCIO CULTURAL “SAN LEANDRO” DE TESEGUITE, T.M. DE TEGUISE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 TÍAS: 1 PROYECTO	992.921,00 €	PROYECTO RED PEATONAL Y CICLISTA AVDA. RAMBLAS ISLAS CANARIAS (C/. JUAN CARLOS I – C/. NORUEGA)	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TINAJO	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 TINAJO: 1 PROYECTO	406.162,00 €		SUBVENCIÓN NO SOLICITADA
YAIZA	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 YAIZA: 2 PROYECTOS	836.269,00 €	REFUERZO DE FIRME Y PASO DE PEATONES EN “LAS COLORADAS”, PLAYA BLANCA	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			REHABILITACIÓN DE FIRME, ASFALTADO, CANALIZACIONES Y MUROS DE PIEDRA EN LA HOYA	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LANZAROTE 2024		7.294.259,00 €

## 2024
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / ARRECIFE: 1 PROYECTO	2.409.337,75 €	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PARA CAMPO DE FÚTBOL DE SAN FRANCISCO JAVIER	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / HARÍA: 6 PROYECTOS	304.118,6 €	PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA MERCED	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PAVIMENTADOS DE CALLES PEÑA REDONDA Y ROQUE DEL OESTE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEÑAS DEL CHACHE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS EN CANCHA DE PÁDEL DE HARÍA EN CALLE CÉSAR MANRIQUE Nº17 DE HARÍA	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ACONDICIONAMIENTO PARQUE INFANTIL DE CHARCO DEL PALO	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			MEJORAS D E ACCESIBILIDAD EN PASEO MARÍTIMO DE ÓRZOLA	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / SAN BARTOLOMÉ: 1 PROYECTO	784.551,7 €	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA CARRETERA DE LAS PLAYAS EN PLAYA HONDA T.M. SAN BARTOLOMÉ	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TEGUISE	PLAN DE / COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / TEGUISE: 4 PROYECTOS	960.854,8 €	PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN: REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN / LA PLAZA DE LA MARETA EN LA VILLA DE TEGUISE	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN: REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE / GUATIZA	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 464 NICHOS EN EL CEMENTERIO / DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y / SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PCM 2024, ANTERIORMENTE / CITADOS	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / TÍAS: 1 PROYECTO	850.529,8 €	PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE PARQUE EN LOS LIRIOS	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / TÍNAJO: 1 PROYECTO	347.268,4 €		SUBVENCIÓN NO SOLICITADA
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / YAIZA: 1 PROYECTO	735.891,6 €	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO VIAL (CALLE AZORES) FRENTE CENTRO SALUD PLAYA BLANCA Y URBANIZACIÓN CALLE LA GOMERA T.M. YAIZA	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2024		6.392.552,65 €

## 2023
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR / ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / ARRECIFE: 3 PROYECTOS	2.190.976,66 €	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y REFORMAS DEL PARQUE MUNICIPAL LOS LEONES	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA ESTRELLA MACHÍN		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE ARRECIFE / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25/06/2024)
			RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SAN FRANCISCO JAVIER Y CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE ARRECIFE / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25/06/2024)
			RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL LA CALLE LEÓN Y CASTILLO (ENTRE C/ CIENFUEGOS Y C/ VELÁZQUEZ)		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE SALA POLIVALENTE A TEATRO CÍVICO DE ARRECIFE		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / HARÍA: 2 PROYECTOS	275.999,86 €	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MARQUESINA EN GRADAS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE HARÍA	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles de 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			REPAVIMENTADO CALLES VILLA NUEVA, EL ROSTRO, EL CERCADO , LA CUESTITA Y EL MORRO EN EL PUEBLO DE MALA		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / SAN BARTOLOMÉ: 1 PROYECTO	713.447,11 €	PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA EN LA CALLE ARRECIFE Y ALREDEDORES DE LA CASA AJEI	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TEGUISE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / TEGUISE: 3 PROYECTOS	873.771,18 €	PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PLAN DE ASFALTADOS VARIOS 2023 CON AFECCIÓN DEL PLAN ESPECIAL / DE PROYECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO (PEPCH)		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL Y / COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS / PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PCM 2023		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / TÍAS: 1 PROYECTO	773.445,34 €	ADECUACIÓN E INSTALACIONES VARIAS PARA EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE TÍAS / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25/06/2024)
			RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE MASDACHE, T.M. TÍAS		EN TRAMITACIÓN	Número de actuaciones de eficiencia energética con energías renovables en edificios públicos	1
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / TÍNAJO: 1 PROYECTO	315.795,04 €	REHABILITACIÓN DE FIRME DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TINAJO 2023	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / YAIZA: 3 PROYECTOS	669.197,12 €	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN EL MERENDERO DE UGA	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE MEJORAS EN EL MERENDERO DE LA DEGOLLADA		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2023		5.812.632,31 €

## 2022
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR / ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / ARRECIFE: 2 PROYECTOS	3.580.527,00 €	OBRAS DE LA RED DE PLUVIALES LOTES 1,2 Y 3	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO DEL BARRIO DE MANEJE		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / HARÍA: 3 PROYECTOS	451.952,00 €	REPAVIMENTADO DE LA CALLE SAN JUAN DE HARÍA	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			MEJORAS Y CAMBIO DE PAVIMENTO, ASÍ COMO EL VALLADO DE LA CANCHA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL EL MARINERO DE PUNTA MUJERES		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE JUEGOS INFANTILES		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE HARÍA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 12/10/23)
			PARQUE INFANTIL DE TABAYESCO		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / SAN BARTOLOMÉ: 4 PROYECTOS	1.165.926,00 €	MURO CERRAMIENTO ALMACÉN C.F. SAN BARTOLOMÉ	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			MEJORA Y MODERNIZACIÓN ZONAS DE JUEGO DEL MUNICIPIO. LOTE 2		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			AMPLIACIÓN Y REFORMA ÁREA POLICÍA LOCAL		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EDIFICIO DE USOS COLECTIVOS Y PLAZA SANTA ELENA		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TEGUISE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / TEGUISE: 1 PROYECTO	1.427.930,00 €	PLAN DE ASFALTADOS VARIOS 2022-TAHÍCHE, NAZARET, LA VILLA DE TEGUISE / Y GUATIZA. T.M. TEGUISE	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 30/04/2024 / JUSTIFICACIÓN 31/05/2024 / DECRETO 2023-6545 de 12/10/2023	FINALIZADO / JUSTIFICADO (DECRETO N.º 2024-3798 DE 04/07/2024)	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / TÍAS: 3 PROYECTOS	1.263.976,00 €	ADECUACIÓN DEL C.S.C. DE CONIL	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			ADECUACIÓN DEL C.S.C. DE MASDACHE		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZADO Y MEJORAS EN EL FIRME DE DOS TRAMOS DEL CAMINO Y CALLE QUE UNE LA AVENIDA CENTRAL DE TÍAS CON EL IES TÍAS; CAMINOS LOS FAJARDOS Y LOS LIRIOS		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			AMPLIACIÓN Y REFUERZO DEL FIRME ASFÁLTICO ENTRE Nº46 Y 48 DEL CAMINO LOS FAJARDOS EN EL PUEBLO DE TÍAS		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE TÍAS / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 09/02/2023)
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / TÍNAJO: 5 PROYECTOS	516.077,00 €	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PARQUE URBANO Y APARCAMIENTO EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN LA VEGUETA	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de miércoles 26 de junio de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SKATE PARK EN LA AVENIDA DEL MARINERO EN LA SANTA		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REFORMA DE PISTA DEPORTIVA, CAMPOS DE BOLA Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PÁDEL		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ACONDICIONAMIENTO CALLE LA PALMA, LA VEGUETA		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REHABILITACIÓN DE FIRME CALLE TIMÓN, LA SANTA		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / YAIZA: 3 PROYECTOS	1.093.612,00 €	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE PARQUE INFANTIL COLEGIO DE UGA	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de miércoles 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE PARQUE INFANTIL COLEGIO FEMÉS ATRÁS		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL EN AULAGAR, PLAYA BLANCA		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2022		9.500.000,00 €

## 2021
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN DE PLAN	IMPORTE	DENOMINACIÓN DE PROYECTO	AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR / ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / ARRECIFE: 4 PROYECTOS	3.407.428,00 €	MEJORAS EN LA CALLE TENDERETE	EJECUCIÓN 01/11/2021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN HASTA 30/04/2025 / BOP N.º 145 de viernes 29 de noviembre de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REFORMA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALTAVISTA “AGAPITO REYES VIERA”		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROGRAMA DE INSTALACIONES VARIAS Y ADECUACIÓN PARA CANCHA DE ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 7, CAMPO FÚTBOL SALINAS		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REDES PLUVIALES EN EL T.M. ARRECIFE SEGÚN PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO INTEGRAL (REDACCIÓN DE PROYECTO)		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE SOMBRA A PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE ARRECIFE: 2 PROYECTOS	350.809,41 €	PROYECTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE SOMBRA A PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE ARRECIFE.	EJECUCIÓN 01/10/2021 – 30/09/2024 / JUSTIFICACIÓN HASTA 31/10/2024 / BOP Nº18 de viernes 9 de febrero de 2024	SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE ARRECIFE / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 31/07/2024)
			INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN GRADAS DE CAMPO DE FÚTBOL DE ARGANA ALTA.		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS (TRANSPORTE ABIERTO CAJA ABIERTA SIMPLE P L3 3500KG RG 145CV).		EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / HARÍA: 3 PROYECTOS	423.664,00 €	REPAVIMENTADO CALLE CLAVEL, SOL, FAJARDO, LA REGALA, EL PUENTE Y LA LONGUERA EN EL PUEBLO DE HARÍA	EJECUCIÓN 01/11/2021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN HASTA 30/04/2025 / BOP N.º 130 de viernes 29 de noviembre de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA EL CEIP SAN JUAN HARÍA		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE HARÍA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 16/05/2022)
			TECHADO PATIO COLEGIO DE ARRIETA		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE HARÍA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 16/05/2022)
			REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROY. REPAVIMENTACIÓN CANCHA COLEGIO DE / ARRIETA		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO "92 BANCOS DE MADERA PARA REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO" Y "93 PAPELERAS PARA REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO"		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / SAN BARTOLOMÉ: 3 PROYECTOS	1.108.959,00 €	ADAPTACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO CÍVICO EL ISLOTE Y EXTERIORES 2020	EJECUCIÓN 01/11/2021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN HASTA 30/04/2025 / BOP N.º 145 de viernes 29 de noviembre de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL VELATORIO DE SAN BARTOLOMÉ		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ADECUACIÓN DE LAS CALLES PÁRROCO SAN MARTÍN Y PLAZA LEÓN Y CASTILLO DE SAN BARTOLOMÉ		FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CASA AJEY T.M. SAN BARTOLOMÉ		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE SAN BARTOLOMÉ / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 15/03/2022)
TEGUISE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / TEGUISE: 1 PROYECTO	1.338.353,00 €	PROYECTO DE ADECUACIÓN E INSTALACIONES EN EL CENTRO DEPORTIVO DE / TAHÍCHE	EJECUCIÓN 01/11/02021 – 30/09/2024 / JUSTIFICACIÓN 31/10/2024 / BOP N.º 145 de viernes 29 de noviembre de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / TÍAS: 4 PROYECTOS	1.191.244,00 €	REFORMA INTEGRAL DE EDIFICIO DOTACIONAL SP6T, DE MEJORA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO DE VELATORIO	EJECUCIÓN 01/11/2021-31/12/2023 / JUSTIFICACIÓN 31/01/2024 / BOP N.º 84 DE 12/07/2023	FINALIZADO / JUSTIFICADO (DECRETO N.º 2024-3909 DE 10/07/2024)	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO DE TÍAS		FINALIZADA	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS Y ADECUACIÓN EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL DE MÁCHER		FINALIZADA	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCESA ICO EN PUERTO DEL CARMEN.		FINALIZADA	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / TINAJO: 2 PROYECTOS	489.044,00 €	REHABILITACIÓN Y NUEVO FIRME DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TINAJO. FASE I.	EJECUCIÓN 01/11/2021-31/05/2024 / JUSTIFICACIÓN 30/06/2024 / BOP N.º 148 DE 08/12/2023	FINALIZADO / JUSTIFICADO (DECRETO N.º 2024-7999 DE 16/12/2024)	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REHABILITACIÓN Y NUEVO FIRME DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TINAJO. FASE II.		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / YAIZA: 5 PROYECTOS	1.041.308,00 €	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LOS VESTUARIOS PARA CAMPO FÚTBOL PLAYA BLANCA	EJECUCIÓN 01/11/02021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN 30/04/2025 / BOP N.º 145 DE 29 de noviembre de 2024	SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE YAIZA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 30/09/2024)
			PROYECTO DE INSTALACIONES BAJA TENSIÓN PARA CAMPO DE FÚTBOL Y VESTUARIOS PLAYA BLANCA		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE YAIZA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 30/09/2024)
			PROYECTO DE CANCHA DE BOLAS Y CLUB SOCIAL EN UGA		SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE YAIZA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 20/11/2023)
			PROYECTO IMPLANTACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LAS BREÑAS		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PLAN DE ASFALTADOS. YAIZA 2024. ASFALTADO, REFUERZO DE FIRME, CANALIZACIONES Y SEÑALIZACIÓN EN VÍAS URBANAS DEL NÚCLEO DE LAS BREÑAS (T.M. DE YAIZA)		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			REFUERZO DE FIRME, MUROS D E PIEDRA, Y CANALIZACIONES EN CALLES TAIFA Y BARRANCO DE LA MOLINA EN YAIZA. T.M. YAIZA		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE ENLACE PEATONAL Y CARRIL BICI EN CALLE INGLATERRA, PLAYA BLANCA. T.M. YAIZA		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			OBRAS DE ADECUACIÓN E INSTALACIONES DE ALMACÉN Y PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DE UGA. T.M. YAIZA		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2021		9.350.809,41 €