## Plan Mejora accesibilidad 2024
PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LANZAROTE 2024 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		FECHA DE CONCESIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE JUSTIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 ARRECIFE: 3 PROYECTOS	2.694.325,00 €	RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CALLE INÉS	Fecha de concesión: 07/11/2024	1/12/2024 – 30/11/2025	HASTA 28/02/2026		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CALLES RAMÓN FRANCO Y FIGUEROA	Fecha de concesión: 07/11/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE ILUMINACIÓN EN LA CONCHA	Fecha de concesión: 07/11/2024				EN TRAMITACIÓN	Números de actuaciones de eficiencia energética con energías renovables en edificios públicos	1
HARÍA	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 HARÍA: 1 PROYECTO	348.523,00 €	REFORMA DE PARQUE INFANTIL	Fecha de concesión: 23/10/2024	1/12/2024 – 30/11/2025	HASTA 28/02/2026		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 SAN BARTOLOMÉ: 5 PROYECTOS	890.645,00 €	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE CADÁVERES EN EL CEMENTERIO DE SAN BARTOLOMÉ Y SU ACCESIBILIDAD	Fecha de concesión: 08/11/2024	01/03/2024 – 28/02/2025	HASTA 31/05/2025		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			SUMINISTRO DE UN CAMIÓN DE M.M.A. 3.500 KG CON CAJA ABIERTA FIJA Y GRÚA	Fecha de concesión: 08/11/2024				EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
			SUMINISTRO DE DOS (2) CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE CARGA TRASERA DE 23 METROS CÚBICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS	Fecha de concesión: 08/11/2024				EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
			SUMINISTRO DE UN CAMIÓN CON SISTEMA MULTILIFT PORTACONTENEDORES	Fecha de concesión: 08/11/2024				EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
			SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO DE NUEVE (9) PLAZAS MÁS CARGA	Fecha de concesión: 08/11/2024				EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
TEGUISE	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 TEGUISE: 6 PROYECTOS	1.125.414,00 €	PLAN DE ASFALTADOS VARIOS 2024 COSTA TEGUISE – CALLE CHAFARÍ Y TRANSVERSALES. T.M. DE TEGUISE	Fecha de concesión: 13/11/2024	1/12/2024 – 30/11/2025	HASTA 28/02/2026		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN CEIP ALONSO SPÍNOLA – LA VILLA, CEIP CÉSAR MANRIQUE TAHÍCHE Y LOCAL MUNICIPAL EN CALLE GARAJONAY Nº2, T.M. DE TEGUISE	Fecha de concesión: 13/11/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DE NAZARET, T.M. DE TEGUISE	Fecha de concesión: 13/11/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DE TIAGUA “EL MOLINO”, T.M. DE TEGUISE	Fecha de concesión: 13/11/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS Y ADECUACIÓN EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE MUÑIQUE, T.M. DE TEGUISE	Fecha de concesión: 13/11/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ADECUACIÓN DE LOCAL E INSTALACIONES PARA LA APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO SOCIO CULTURAL “SAN LEANDRO” DE TESEGUITE, T.M. DE TEGUISE	Fecha de concesión: 13/11/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 TÍAS: 1 PROYECTO	992.921,00 €	PROYECTO RED PEATONAL Y CICLISTA AVDA. RAMBLAS ISLAS CANARIAS (C/. JUAN CARLOS I – C/. NORUEGA)	Fecha de concesión: 30/10/2024	1/12/2024 – 30/11/2025	HASTA 28/02/2026		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TINAJO	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 TINAJO: 1 PROYECTO	406.162,00 €					SUBVENCIÓN NO SOLICITADA
YAIZA	PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 2024 YAIZA: 2 PROYECTOS	836.269,00 €	REFUERZO DE FIRME Y PASO DE PEATONES EN “LAS COLORADAS”, PLAYA BLANCA	Fecha de concesión: 08/11/2024	1/12/2024 – 30/11/2025	HASTA 28/02/2026		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			REHABILITACIÓN DE FIRME, ASFALTADO, CANALIZACIONES Y MUROS DE PIEDRA EN LA HOYA	Fecha de concesión: 08/11/20244				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LANZAROTE 2024		7.294.259,00 €

## 2024
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		FECHA DE CONCESIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE JUSTIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / ARRECIFE: 1 PROYECTO	2.409.337,75 €	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PARA CAMPO DE FÚTBOL DE SAN FRANCISCO JAVIER	Fecha de concesión: 09/02/2024	01/06/2024 -31/05/2025	HASTA 31/08/2025		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / HARÍA: 6 PROYECTOS	304.118,6 €	PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA MERCED	Fecha de concesión: 09/02/2024	01/06/2024 -31/05/2025	HASTA 31/08/2025		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PAVIMENTADOS DE CALLES PEÑA REDONDA Y ROQUE DEL OESTE	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEÑAS DEL CHACHE	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS EN CANCHA DE PÁDEL DE HARÍA EN CALLE CÉSAR MANRIQUE Nº17 DE HARÍA	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ACONDICIONAMIENTO PARQUE INFANTIL DE CHARCO DEL PALO	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			MEJORAS D E ACCESIBILIDAD EN PASEO MARÍTIMO DE ÓRZOLA	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / SAN BARTOLOMÉ: 1 PROYECTO	784.551,7 €	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA CARRETERA DE LAS PLAYAS EN PLAYA HONDA T.M. SAN BARTOLOMÉ	Fecha de concesión: 09/02/2024	01/06/2024 -31/05/2025	HASTA 31/08/2025		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TEGUISE	PLAN DE / COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / TEGUISE: 4 PROYECTOS	960.854,8 €	PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN: REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN / LA PLAZA DE LA MARETA EN LA VILLA DE TEGUISE	Fecha de concesión: 09/02/2024	01/06/2024 -31/05/2025	HASTA 31/08/2025		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN: REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE / GUATIZA	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO BÁSICO + EJECUCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 464 NICHOS EN EL CEMENTERIO / DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y / SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PCM 2024, ANTERIORMENTE / CITADOS	Fecha de concesión: 09/02/2024				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / TÍAS: 1 PROYECTO	850.529,8 €	PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE PARQUE EN LOS LIRIOS	Fecha de concesión: 09/02/2024	01/06/2024 -31/05/2025	HASTA 31/08/2025		EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / TÍNAJO: 1 PROYECTO	347.268,4 €					SUBVENCIÓN NO SOLICITADA
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2024 / YAIZA: 1 PROYECTO	735.891,6 €	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO VIAL (CALLE AZORES) FRENTE CENTRO SALUD PLAYA BLANCA Y URBANIZACIÓN CALLE LA GOMERA T.M. YAIZA	Fecha de concesión: 09/02/2024	01/06/2024 -31/05/2025	HASTA 31/08/2025		EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2024		6.392.552,65 €

## 2023
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		FECHA DE CONCESIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE JUSTIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR / ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / ARRECIFE: 3 PROYECTOS	2.190.976,66 €	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y REFORMAS DEL PARQUE MUNICIPAL LOS LEONES	Fecha de concesión: 02/11/2023	01/01/2023 – 30/06/2024	HASTA 15/08/2024	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			CERRAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA ESTRELLA MACHÍN	Fecha de concesión: 02/11/2023				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE ARRECIFE / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25/06/2024)
			RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SAN FRANCISCO JAVIER Y CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO	Fecha de concesión: 02/11/2023				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE ARRECIFE / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25/06/2024)
			RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL LA CALLE LEÓN Y CASTILLO (ENTRE C/ CIENFUEGOS Y C/ VELÁZQUEZ)	Fecha de concesión: 02/11/2023				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE SALA POLIVALENTE A TEATRO CÍVICO DE ARRECIFE	Fecha de concesión: 02/11/2023				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / HARÍA: 2 PROYECTOS	275.999,86 €	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MARQUESINA EN GRADAS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE HARÍA	Fecha de concesión: 20/10/2023	01/01/2023 – 30/06/2024	HASTA 15/08/2024	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles de 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			REPAVIMENTADO CALLES VILLA NUEVA, EL ROSTRO, EL CERCADO , LA CUESTITA Y EL MORRO EN EL PUEBLO DE MALA	Fecha de concesión: 20/10/2023				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / SAN BARTOLOMÉ: 1 PROYECTO	713.447,11 €	PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA EN LA CALLE ARRECIFE Y ALREDEDORES DE LA CASA AJEI	Fecha de concesión: 19/10/2023	01/01/2023 – 30/06/2024	HASTA 15/08/2024	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TEGUISE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / TEGUISE: 3 PROYECTOS	873.771,18 €	PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ADECUACIÓN OFICINA TÉCNICA	Fecha de concesión: 19/10/2023	01/01/2023 – 30/06/2024	HASTA 15/08/2024	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PLAN DE ASFALTADOS VARIOS 2023 CON AFECCIÓN DEL PLAN ESPECIAL / DE PROYECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO (PEPCH)	Fecha de concesión: 19/10/2023				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL Y / COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS / PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PCM 2023	Fecha de concesión: 19/10/2023				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / TÍAS: 1 PROYECTO	773.445,34 €	ADECUACIÓN E INSTALACIONES VARIAS PARA EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES	Fecha de concesión: 19/10/2023	01/01/2023 – 30/06/2024	HASTA 15/08/2024	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE TÍAS / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25/06/2024)
			RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE MASDACHE, T.M. TÍAS	Fecha de concesión: 19/10/2023				EN TRAMITACIÓN	Número de actuaciones de eficiencia energética con energías renovables en edificios públicos	1
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / TÍNAJO: 1 PROYECTO	315.795,04 €	REHABILITACIÓN DE FIRME DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TINAJO 2023	Fecha de concesión: 19/10/2023	01/01/2023 – 30/06/2024	HASTA 15/08/2024	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2023 / YAIZA: 3 PROYECTOS	669.197,12 €	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN EL MERENDERO DE UGA	Fecha de concesión: 19/10/2023	01/01/2023 – 30/06/2024	HASTA 15/08/2024	EJECUCIÓN 01/01/2023 -30/06/2025 / JUSTIFICACIÓN 31/07/2025 / BOP N.º 96 de miércoles 7 de agosto de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE MEJORAS EN EL MERENDERO DE LA DEGOLLADA	Fecha de concesión: 19/10/2023				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2023		5.812.632,31 €

## 2022
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN OBRA	IMPORTE		FECHA DE CONCESIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE JUSTIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR / ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / ARRECIFE: 2 PROYECTOS	3.580.527,00 €	OBRAS DE LA RED DE PLUVIALES LOTES 1,2 Y 3	Fecha de concesión:30/12/2022	01/11/2022 -31/10/2023	HASTA 31/12/2023	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO DEL BARRIO DE MANEJE	Fecha de concesión: 30/12/2022				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / HARÍA: 3 PROYECTOS	451.952,00 €	REPAVIMENTADO DE LA CALLE SAN JUAN DE HARÍA	Fecha de concesión: 23/12/22	01/11/2022 -31/10/2023	HASTA 31/12/2023	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			MEJORAS Y CAMBIO DE PAVIMENTO, ASÍ COMO EL VALLADO DE LA CANCHA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL EL MARINERO DE PUNTA MUJERES	Fecha de concesión: 23/12/22				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE JUEGOS INFANTILES	Fecha de concesión: 23/12/22				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE HARÍA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 12/10/23)
			PARQUE INFANTIL DE TABAYESCO	Fecha de concesión: 23/12/22				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / SAN BARTOLOMÉ: 4 PROYECTOS	1.165.926,00 €	MURO CERRAMIENTO ALMACÉN C.F. SAN BARTOLOMÉ	Fecha de concesión: 28/12/2022	01/11/2022 -31/10/2023	HASTA 31/12/2023	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			MEJORA Y MODERNIZACIÓN ZONAS DE JUEGO DEL MUNICIPIO. LOTE 2	Fecha de concesión: 28/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			AMPLIACIÓN Y REFORMA ÁREA POLICÍA LOCAL	Fecha de concesión: 28/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EDIFICIO DE USOS COLECTIVOS Y PLAZA SANTA ELENA	Fecha de concesión: 28/12/2022				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TEGUISE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / TEGUISE: 1 PROYECTO	1.427.930,00 €	PLAN DE ASFALTADOS VARIOS 2022-TAHÍCHE, NAZARET, LA VILLA DE TEGUISE / Y GUATIZA. T.M. TEGUISE	Fecha de concesión: 27/12/2022	01/11/2022 -31/10/2023	HASTA 31/12/2023	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 30/04/2024 / JUSTIFICACIÓN 31/05/2024 / DECRETO 2023-6545 de 12/10/2023	FINALIZADO / JUSTIFICADO (DECRETO N.º 2024-3798 DE 04/07/2024)	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / TÍAS: 3 PROYECTOS	1.263.976,00 €	ADECUACIÓN DEL C.S.C. DE CONIL	Fecha de concesión: 23/12/2022	01/11/2022 -31/10/2023	HASTA 31/12/2023	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			ADECUACIÓN DEL C.S.C. DE MASDACHE	Fecha de concesión: 23/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZADO Y MEJORAS EN EL FIRME DE DOS TRAMOS DEL CAMINO Y CALLE QUE UNE LA AVENIDA CENTRAL DE TÍAS CON EL IES TÍAS; CAMINOS LOS FAJARDOS Y LOS LIRIOS	Fecha de concesión: 23/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			AMPLIACIÓN Y REFUERZO DEL FIRME ASFÁLTICO ENTRE Nº46 Y 48 DEL CAMINO LOS FAJARDOS EN EL PUEBLO DE TÍAS	Fecha de concesión: 23/12/2022				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE TÍAS / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 09/02/2023)
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / TÍNAJO: 5 PROYECTOS	516.077,00 €	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PARQUE URBANO Y APARCAMIENTO EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN LA VEGUETA	Fecha de concesión: 23/12/2022	01/11/2022 -31/10/2023	HASTA 31/12/2023	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de miércoles 26 de junio de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SKATE PARK EN LA AVENIDA DEL MARINERO EN LA SANTA	Fecha de concesión: 23/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REFORMA DE PISTA DEPORTIVA, CAMPOS DE BOLA Y CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PÁDEL	Fecha de concesión: 23/12/2022				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ACONDICIONAMIENTO CALLE LA PALMA, LA VEGUETA	Fecha de concesión: 23/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REHABILITACIÓN DE FIRME CALLE TIMÓN, LA SANTA	Fecha de concesión: 23/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2022 / YAIZA: 3 PROYECTOS	1.093.612,00 €	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE PARQUE INFANTIL COLEGIO DE UGA	Fecha de concesión: 19/12/2022	01/11/2022 -31/10/2023	HASTA 31/12/2023	EJECUCIÓN 01/11/2022 – 31/01/2025 / JUSTIFICACIÓN 28/02/2025 / BOP N.º 78 de miércoles 26 de junio de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE PARQUE INFANTIL COLEGIO FEMÉS ATRÁS	Fecha de concesión: 23/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL EN AULAGAR, PLAYA BLANCA	Fecha de concesión: 23/12/2022				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2022		9.500.000,00 €

## 2021
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 FINANCIADAS AL 100% POR EL CABILDO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO	DENOMINACIÓN DE PLAN	IMPORTE	DENOMINACIÓN DE PROYECTO	FECHA DE CONCESIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE JUSTIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZOS	ESTADO	INDICADORES
					DESCRIPCIÓN	VALOR / OBJETIVO	VALOR / ALCANZADO
ARRECIFE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / ARRECIFE: 4 PROYECTOS	3.407.428,00 €	MEJORAS EN LA CALLE TENDERETE	Fecha de concesión: 27/10/21	01/11/2021 – 31/10/2022	HASTA 31/12/20222	EJECUCIÓN 01/11/2021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN HASTA 30/04/2025 / BOP N.º 145 de viernes 29 de noviembre de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REFORMA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALTAVISTA “AGAPITO REYES VIERA”	Fecha de concesión: 27/10/21				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROGRAMA DE INSTALACIONES VARIAS Y ADECUACIÓN PARA CANCHA DE ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL 7, CAMPO FÚTBOL SALINAS	Fecha de concesión: 27/10/21				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REDES PLUVIALES EN EL T.M. ARRECIFE SEGÚN PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO INTEGRAL (REDACCIÓN DE PROYECTO)	Fecha de concesión: 27/10/21				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
	PROYECTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE SOMBRA A PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE ARRECIFE: 2 PROYECTOS	350.809,41 €	PROYECTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE SOMBRA A PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE ARRECIFE.	Fecha de concesión: 27/10/21	01/10/2021 – 30/09/2022	HASTA 30/11/2022	EJECUCIÓN 01/10/2021 – 30/09/2024 / JUSTIFICACIÓN HASTA 31/10/2024 / BOP Nº18 de viernes 9 de febrero de 2024	SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE ARRECIFE / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 31/07/2024)
			INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN GRADAS DE CAMPO DE FÚTBOL DE ARGANA ALTA.	Fecha de concesión: 27/10/21				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ADQUISICIÓN DE 3 VEHÍCULOS (TRANSPORTE ABIERTO CAJA ABIERTA SIMPLE P L3 3500KG RG 145CV).	Fecha de concesión: 27/10/21				EN TRAMITACIÓN	Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)	1
HARÍA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / HARÍA: 3 PROYECTOS	423.664,00 €	REPAVIMENTADO CALLE CLAVEL, SOL, FAJARDO, LA REGALA, EL PUENTE Y LA LONGUERA EN EL PUEBLO DE HARÍA	Fecha de concesión: 21/12/2021	01/11/2021 – 31/10/2022	HASTA 31/12/2022	EJECUCIÓN 01/11/2021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN HASTA 30/04/2025 / BOP N.º 130 de viernes 29 de noviembre de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA EL CEIP SAN JUAN HARÍA	Fecha de concesión: 21/12/2021				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE HARÍA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 16/05/2022)
			TECHADO PATIO COLEGIO DE ARRIETA	Fecha de concesión: 21/12/2021				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE HARÍA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 16/05/2022)
			REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROY. REPAVIMENTACIÓN CANCHA COLEGIO DE / ARRIETA	Fecha de concesión: 21/12/2022				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO "92 BANCOS DE MADERA PARA REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO" Y "93 PAPELERAS PARA REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO"	Fecha de concesión: 21/12/2022				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
SAN BARTOLOMÉ	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / SAN BARTOLOMÉ: 3 PROYECTOS	1.108.959,00 €	ADAPTACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO CÍVICO EL ISLOTE Y EXTERIORES 2020	Fecha de concesión: 10/12/2021	01/11/2021 – 31/10/2022	HASTA 31/12/2022	EJECUCIÓN 01/11/2021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN HASTA 30/04/2025 / BOP N.º 145 de viernes 29 de noviembre de 2024	FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL VELATORIO DE SAN BARTOLOMÉ	Fecha de concesión: 10/12/2021				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			ADECUACIÓN DE LAS CALLES PÁRROCO SAN MARTÍN Y PLAZA LEÓN Y CASTILLO DE SAN BARTOLOMÉ	Fecha de concesión: 10/12/2021				FINALIZADO	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CASA AJEY T.M. SAN BARTOLOMÉ	Fecha de concesión: 10/12/2021				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE SAN BARTOLOMÉ / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 15/03/2022)
TEGUISE	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / TEGUISE: 1 PROYECTO	1.338.353,00 €	PROYECTO DE ADECUACIÓN E INSTALACIONES EN EL CENTRO DEPORTIVO DE / TAHÍCHE	Fecha de concesión: 29/11/2021	01/11/02021 – 31/10/2022	HASTA 31/12/2022	EJECUCIÓN 01/11/02021 – 30/09/2024 / JUSTIFICACIÓN 31/10/2024 / BOP N.º 145 de viernes 29 de noviembre de 2024	EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TÍAS	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / TÍAS: 4 PROYECTOS	1.191.244,00 €	REFORMA INTEGRAL DE EDIFICIO DOTACIONAL SP6T, DE MEJORA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO DE VELATORIO	Fecha de concesión: 16/07/2021	01/11/2021-31/10/2022	HASTA 31/12/2022	EJECUCIÓN 01/11/2021-31/12/2023 / JUSTIFICACIÓN 31/01/2024 / BOP N.º 84 DE 12/07/2023	FINALIZADO / JUSTIFICADO (DECRETO N.º 2024-3909 DE 10/07/2024)	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO DE TÍAS	Fecha de concesión: 16/07/2021				FINALIZADA	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS Y ADECUACIÓN EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL DE MÁCHER	Fecha de concesión: 16/07/2021				FINALIZADA	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCESA ICO EN PUERTO DEL CARMEN.	Fecha de concesión: 16/07/2021				FINALIZADA	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
TINAJO	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / TINAJO: 2 PROYECTOS	489.044,00 €	REHABILITACIÓN Y NUEVO FIRME DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TINAJO. FASE I.	Fecha de concesión: 16/09/2021	01/11/2021-31/10/2022	HASTA 31/12/2022	EJECUCIÓN 01/11/2021-31/05/2024 / JUSTIFICACIÓN 30/06/2024 / BOP N.º 148 DE 08/12/2023	FINALIZADO / JUSTIFICADO (DECRETO N.º 2024-7999 DE 16/12/2024)	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
			REHABILITACIÓN Y NUEVO FIRME DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TINAJO. FASE II.	Fecha de concesión: 16/09/2021				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1	1
YAIZA	PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2021 / YAIZA: 5 PROYECTOS	1.041.308,00 €	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LOS VESTUARIOS PARA CAMPO FÚTBOL PLAYA BLANCA	Fecha de concesión: 16/09/2021	01/11/2021 – 31/10/2022	HASTA 31/12/2022	EJECUCIÓN 01/11/02021 – 31/03/2025 / JUSTIFICACIÓN 30/04/2025 / BOP N.º 145 DE 29 de noviembre de 2024	SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE YAIZA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 30/09/2024)
			PROYECTO DE INSTALACIONES BAJA TENSIÓN PARA CAMPO DE FÚTBOL Y VESTUARIOS PLAYA BLANCA	Fecha de concesión: 16/09/2021				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE YAIZA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 30/09/2024)
			PROYECTO DE CANCHA DE BOLAS Y CLUB SOCIAL EN UGA	Fecha de concesión: 16/09/2021				SUSTITUIDO POR EL AYTO. DE YAIZA / (Por Acuerdo de Consejo de Gobierno 20/11/2023)
			PROYECTO IMPLANTACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LAS BREÑAS	Fecha de concesión: 16/09/2021				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PLAN DE ASFALTADOS. YAIZA 2024. ASFALTADO, REFUERZO DE FIRME, CANALIZACIONES Y SEÑALIZACIÓN EN VÍAS URBANAS DEL NÚCLEO DE LAS BREÑAS (T.M. DE YAIZA)	Fecha de concesión: 16/09/2021				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			REFUERZO DE FIRME, MUROS D E PIEDRA, Y CANALIZACIONES EN CALLES TAIFA Y BARRANCO DE LA MOLINA EN YAIZA. T.M. YAIZA	Fecha de concesión: 16/09/2021				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			PROYECTO DE ENLACE PEATONAL Y CARRIL BICI EN CALLE INGLATERRA, PLAYA BLANCA. T.M. YAIZA	Fecha de concesión: 16/09/2021				EN TRAMITACIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
			OBRAS DE ADECUACIÓN E INSTALACIONES DE ALMACÉN Y PARQUE MÓVIL MUNICIPAL DE UGA. T.M. YAIZA	Fecha de concesión: 16/09/2021				EN EJECUCIÓN	N.º de infraestructuras mejoradas	1
TOTAL PCM 2021		9.350.809,41 €